## Planilha1
Etapa | Nome Etapa | Atividade | Data Limite Entrega | Data Início | Data atual | Tempo restante | Status | Observação
1 | Apresentação do projeto, objetivos, metas e milestones | Premissas do projeto | 2023-03-26 | 2023-02-26 | 2023-04-29 | -34 | Concluída | Feedback recebido
|  | Objetivos e metas | 2023-03-26 | 2023-02-26 | 2023-04-29 | -34 | Concluída | Feedback recebido
|  | Cronograma de atividades | 2023-03-26 | 2023-02-26 | 2023-04-29 | -34 | Concluída | Feedback recebido
|  | Definição de grupos | 2023-03-26 | 2023-02-26 | 2023-04-29 | -34 | Concluída | Feedback recebido
|  | Pensamento computacional em contextos organizacionais | 2023-03-26 | 2023-02-26 | 2023-04-29 | -34 | Concluída | Feedback recebido
2 | Definição do produto analítico | Elaboração da proposta de solução analítica | 2023-04-30 | 2023-03-16 | 2023-04-29 | 1 | Concluída | Aguardando avaliação do professor
|  | Análise exploratória de dados | 2023-04-30 | 2023-03-16 | 2023-04-29 | 1 | Concluída | Aguardando avaliação do professor
3 | Storytelling | Como apresentar resultados analíticos? | 2023-05-07 | 2023-04-07 | 2023-04-29 | 8 | Pendente no Prazo
|  | Data Storytelling | 2023-05-07 | 2023-04-07 | 2023-04-29 | 8 | Pendente no Prazo
4 | Encerramento | Orientação para ajustes finais | 2023-05-28 | 2023-04-28 | 2023-04-29 | 29 | Pendente no Prazo
|  | Apresentação dos resultados | 2023-05-28 | 2023-04-28 | 2023-04-29 | 29 | Pendente no Prazo
Formulas:
Tempo restante = [Data Limite Entrega]-TODAY()