## Planilha1
Etapa | Nome Etapa | Atividade | Data Entrega | Data Início | Data atual | Dias restantes | Status | Observação
1 | Apresentação do projeto, objetivos, metas e milestones | Premissas do projeto | 2023-03-26 | 2023-02-26 | 2023-05-21 | - | Concluída | Avaliado em 29/03/2023
|  | Objetivos e metas | 2023-03-26 | 2023-02-26 | 2023-05-21 | - | Concluída | Avaliado em 29/03/2023
|  | Cronograma de atividades | 2023-03-26 | 2023-02-26 | 2023-05-21 | - | Concluída | Avaliado em 29/03/2023
|  | Definição de grupos | 2023-03-26 | 2023-02-26 | 2023-05-21 | - | Concluída | Avaliado em 29/03/2023
|  | Pensam. Comput. em contextos organizacionais | 2023-03-26 | 2023-02-26 | 2023-05-21 | - | Concluída | Avaliado em 29/03/2023
2 | Definição do produto analítico | Elaboração da proposta de solução analítica | 2023-04-16 | 2023-03-16 | 2023-05-21 | - | Concluída | Avaliado em 09/05/2023
|  | Análise exploratória de dados | 2023-04-16 | 2023-03-16 | 2023-05-21 | - | Concluída | Avaliado em 09/05/2023
3 | Storytelling | Como apresentar resultados analíticos? | 2023-05-21 | 2023-04-07 | 2023-05-21 | - | Entregue | Em avaliação
|  | Data Storytelling | 2023-05-21 | 2023-04-07 | 2023-05-21 | - | Entregue | Em avaliação
4 | Encerramento | Orientação para ajustes finais | 2023-05-28 | 2023-04-28 | 2023-05-21 | 7 | Pendente no Prazo
|  | Apresentação dos resultados | 2023-05-28 | 2023-04-28 | 2023-05-21 | 7 | Pendente no Prazo
Formulas:
Dias restantes = [Data Entrega]-TODAY()